TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

Áp dụng cho đơn hàng phòng tắm kính sau khi khách đã đặt cọc

| Tài liệu | Tờ trình phê duyệt quy trình xử lý đơn hàng phòng tắm kính |
| --- | --- |
| Phạm vi | Áp dụng cho đơn hàng đã cọc của bộ phòng tắm kính và các dòng sản phẩm cùng loại |
| Mục tiêu | Chuẩn hóa luồng từ kinh doanh đến kỹ thuật, duyệt quản lý, xuất kho, chờ sản xuất và xác nhận thanh toán |
| Kết quả mong muốn | Sếp có căn cứ duyệt nhanh, kho chỉ nhận đơn hợp lệ, kỹ thuật, kế hoạch và kinh doanh phối hợp đúng thứ tự |

# 1. Mục đích

- Chuẩn hóa quy trình xử lý đơn hàng từ lúc kinh doanh nhận cọc đến lúc kho xuất hàng hoặc chuyển sang chờ sản xuất.

- Giảm sai sót khi chuyển việc giữa các bộ phận: kinh doanh, kỹ thuật, quản lý và kho.

- Bảo đảm sếp chỉ duyệt trên một bộ hồ sơ đầy đủ gồm cấu hình, bản vẽ, khả năng đáp ứng tồn kho và điều kiện thanh toán.

# 2. Luồng xử lý đề xuất

- Nhân viên kinh doanh tạo đơn hàng, khai báo điều kiện thanh toán và xác nhận đã nhận cọc.

- Ngay sau khi đã cọc, đơn đủ điều kiện chuyển sang kỹ thuật kiểm tra và hệ thống bắt đầu giữ hàng liên quan cho đơn.

- Đơn chuyển sang nhân viên kỹ thuật để kiểm tra cấu hình, kích thước, màu, hướng mở và đính kèm bản vẽ theo mã đơn hàng.

- Sau khi kỹ thuật duyệt, đơn được chuyển lên sếp để duyệt cuối cùng.

- Nếu có thể đáp ứng ngay, sếp duyệt cho xuất kho và đơn chuyển sang danh sách của nhân viên kho.

- Nếu chưa đủ hàng sẵn, đơn chuyển sang mục chờ sản xuất; sếp điền số ngày dự kiến hoàn thành để tối ưu kế hoạch.

- Sau khi giao hàng, người phụ trách phải xác nhận tình trạng thanh toán còn lại và đính kèm chứng từ nếu đã thu tiền.

# 3. Trách nhiệm từng bộ phận

- Kinh doanh: tạo đơn, ghi nhận cọc, nhập điều kiện thanh toán, thông tin khách và yêu cầu sản phẩm.

- Kỹ thuật: kiểm tra thông số, lập bản vẽ, xác nhận tính khả thi kỹ thuật.

- Sếp / quản lý: quyết định xuất kho ngay hay chuyển sang chờ sản xuất, phê duyệt thời gian dự kiến hoàn thành.

- Kho: nhận đơn đã duyệt, thực hiện xuất kho theo đúng mã đơn hàng và xác nhận giao hàng.

- Người phụ trách thu / NVKD: xác nhận số tiền đã thu sau giao hàng và tải lên chứng từ thanh toán.

# 4. Trạng thái đơn hàng đề xuất

| Trạng thái | Phụ trách chính | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Mới tạo | Kinh doanh | Đơn được tạo nháp, chưa đủ điều kiện đi tiếp nếu chưa có cọc. |
| Đã cọc | Kinh doanh | Đơn đủ điều kiện chuyển sang kỹ thuật kiểm tra và bắt đầu giữ hàng. |
| Chờ kỹ thuật duyệt | Kỹ thuật | Kiểm tra cấu hình, kích thước, màu, hướng mở và chuẩn bị bản vẽ. |
| Đã duyệt kỹ thuật | Kỹ thuật | Thông số và bản vẽ đã đầy đủ để trình quản lý. |
| Chờ sếp duyệt | Quản lý / Sếp | Sếp quyết định xuất kho ngay hay chuyển chờ sản xuất. |
| Chờ kho xuất | Kho | Đơn đã được sếp chấp thuận và có thể cấp vật tư / xuất thành phẩm. |
| Chờ sản xuất | Quản lý / Kế hoạch | Đơn chưa đủ hàng sẵn, cần lên kế hoạch sản xuất và điền số ngày dự kiến. |
| Đã giao hàng | Kho / Giao hàng | Đơn đã giao xong cho khách, chờ xác nhận thanh toán nếu còn công nợ. |
| Đã thanh toán | Kinh doanh / Người phụ trách thu | Đã thu đủ tiền và đã đính kèm chứng từ thanh toán. |

# 5. Quy tắc nghiệp vụ chính

- Đơn chỉ đi vào quy trình chính thức sau khi đã có cọc hoặc có xác nhận ngoại lệ của người có thẩm quyền.

- Kỹ thuật phải đính kèm bản vẽ hoặc tài liệu kỹ thuật trước khi chuyển sếp duyệt.

- Sếp duyệt xong mới được chuyển đơn sang kho.

- Nếu không đủ hàng sẵn, đơn không chuyển cho kho mà chuyển sang danh sách chờ sản xuất.

- Mỗi đơn chờ sản xuất phải có số ngày dự kiến hoàn thành để đội kế hoạch theo dõi.

# 6. Cơ chế ưu tiên từ NVKD đến kho

Để hỗ trợ kho sắp xếp công việc trong trường hợp nhiều đơn cùng chờ xuất, đề xuất cho phép nhân viên kinh doanh đánh dấu mức độ ưu tiên ngay tại màn hình đơn hàng chờ xuất kho. Chức năng này chỉ mang tính đề xuất ưu tiên, không thay thế quyền xuất kho của kho.

| Mức độ | Người chọn | Ý nghĩa sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Bình thường | NVKD | Đơn theo tiến độ chuẩn, kho xử lý theo thứ tự chung. |
| Gấp | NVKD | Đơn cần ưu tiên hơn kế hoạch bình thường, kho cần nhìn thấy để sắp xếp sớm hơn. |
| Cần ngay | NVKD | Đơn cần xử lý ưu tiên cao nhất do áp lực giao hàng, lắp đặt hoặc cam kết khách hàng. |

- Vị trí hiển thị đề xuất: nút “Đánh dấu ưu tiên” hoặc “Gửi ưu tiên cho kho” tại danh sách đơn hàng chờ xuất kho của NVKD.

- Thông tin gửi sang kho gồm: mức độ ưu tiên, ghi chú lý do gấp, thời gian gửi và người gửi.

- Kho nhìn thấy thông tin ưu tiên để sắp xếp thứ tự làm việc, nhưng vẫn là bộ phận duy nhất xác nhận xuất thực tế.

# 7. Cơ chế đặt cọc, giữ hàng và xác nhận thanh toán

Đề xuất bổ sung nhóm chức năng tài chính vận hành ở mức đơn giản để phục vụ quy trình nội bộ: ghi nhận tiền cọc, điều kiện thanh toán, nguyên tắc giữ hàng khi đã cọc và xác nhận đã thu tiền sau khi giao hàng.

| Nội dung | Người nhập / xác nhận | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Số tiền cọc | NVKD | Xác nhận đơn đã có ràng buộc tài chính trước khi đi tiếp trong quy trình. |
| Điều kiện thanh toán | NVKD | Ghi rõ như thanh toán khi nhận hàng, cọc 30% - còn lại khi giao, hoặc các thỏa thuận khác. |
| Số tiền đã thu sau giao hàng | Người phụ trách thu / NVKD | Xác nhận khoản còn lại đã được thanh toán. |
| Chứng từ thanh toán | Người phụ trách thu / NVKD | Đính kèm ảnh chuyển khoản, biên nhận hoặc hồ sơ chứng minh đã thu tiền. |

- Ngay khi đơn ở trạng thái đã cọc, hệ thống phải giữ luôn vật tư và phụ kiện liên quan cho đơn đó, bao gồm cả các phụ kiện dùng chung.

- Tồn kho nên được nhìn theo ba lớp: tồn thực có, đã giữ cho đơn cọc và còn khả dụng.

- Các trường hợp điều kiện thanh toán có thể bao gồm: thanh toán khi nhận hàng, cọc trước - còn lại khi giao, hoặc tỷ lệ thanh toán theo thỏa thuận.

- Sau khi kho xuất và giao xong, NVKD hoặc người phụ trách thu phải xác nhận số tiền đã thu và tải lên chứng từ như ảnh chuyển khoản, phiếu thu hoặc biên nhận.

- Đơn chỉ nên được xem là hoàn tất khi đã hoàn thành giao hàng và đã xác nhận tình trạng thanh toán cuối cùng.

# 8. Nội dung cần sếp phê duyệt

| Nội dung cần sếp quyết định | Đề xuất áp dụng |
| --- | --- |
| Điều kiện chuyển đơn sang kho | Chỉ chuyển khi đơn đã cọc, đã duyệt kỹ thuật và đã được sếp phê duyệt cuối cùng. |
| Điều kiện chuyển đơn sang chờ sản xuất | Khi kiểm tra tồn không đủ hoặc sếp ưu tiên sản xuất theo kế hoạch. |
| Cách xử lý đơn thiếu hàng | Giữ đơn tại danh sách chờ sản xuất và bắt buộc nhập số ngày dự kiến hoàn thành. |
| Cách phối hợp giữa bộ phận | Kinh doanh không chuyển thẳng cho kho; kho chỉ nhận đơn ở trạng thái chờ kho xuất. |
| Mức độ ưu tiên của NVKD | Cho phép NVKD gửi mức độ ưu tiên đến kho ở bước chờ xuất, nhưng không được thay kho xác nhận xuất. |
| Nguyên tắc giữ hàng sau khi cọc | Ngay khi đơn đã cọc, hệ thống phải giữ luôn vật tư và phụ kiện liên quan cho đơn đó. |

# 9. Đề nghị phê duyệt

Kính đề nghị Ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt quy trình xử lý đơn hàng nêu trên để làm cơ sở triển khai trên hệ thống ERP kho nhôm kính. Sau khi được duyệt, quy trình này sẽ là chuẩn thao tác thống nhất cho các bộ phận liên quan.

Người trình

............................................................

Phê duyệt của quản lý / sếp

............................................................